## Instruções
Matriz de Riscos de TI – Flor de Ipê Cosméticos (empresa fictícia)
Projeto de portfólio em cenário simulado. Referências: ISO 31000, ISO/IEC 27005 e NIST SP 800-30.
Como ler esta planilha
1. A aba 'Escalas' explica as notas de probabilidade (chance de acontecer) e de impacto (tamanho do estrago), de 1 a 5.
2. A aba 'Matriz de Riscos' lista os 10 riscos analisados. O nível é a multiplicação Probabilidade × Impacto.
3. Cada risco tem um tratamento, uma ação, um responsável e um prazo.
4. As colunas 'residuais' mostram como o risco deve ficar DEPOIS que a ação for feita.
5. A aba 'Mapa de Calor' mostra quantos riscos estão em cada posição, antes e depois do tratamento.
Legenda de cores
Amarelo = informação preenchida
Cinza = cálculo automático

## Escalas
Probabilidade – qual a chance de acontecer?
Nota | Nível | Descrição
1 | Rara | Só aconteceria em situações excepcionais (menos de uma vez a cada 5 anos).
2 | Improvável | Pouco provável, mas possível (uma vez a cada 2 a 5 anos).
3 | Possível | Pode acontecer de vez em quando (cerca de uma vez por ano).
4 | Provável | Deve acontecer algumas vezes por ano.
5 | Quase certa | Acontece com frequência (todo mês ou mais) ou já está acontecendo.
Impacto – qual o tamanho do estrago?
Nota | Nível | Descrição (financeiro, operacional, legal e reputação)
1 | Insignificante | Quase não afeta a operação; perda financeira desprezível.
2 | Menor | Interrupção curta de um serviço não crítico; pequena perda financeira.
3 | Moderado | Serviço importante parado por algumas horas; exposição limitada de dados; reclamações de clientes.
4 | Maior | Sistema crítico parado por dias; vazamento de dados pessoais; possível multa.
5 | Catastrófico | Negócio parado por muito tempo; vazamento grande de dados; sanções da ANPD e dano sério à imagem da marca.
Nível de risco = Probabilidade × Impacto
Faixa | Classificação | O que fazer
1 a 4 | Baixo | Acompanhar; normalmente pode ser aceito.
5 a 9 | Médio | Tratar dentro do planejamento normal, com um responsável.
10 a 16 | Alto | Tratar com prioridade e acompanhamento da gestão.
20 a 25 | Crítico | Agir imediatamente e reportar à diretoria.
Opções de tratamento
| Tratamento | Quando usar
| Mitigar | Colocar controles para diminuir a chance ou o estrago.
| Aceitar | O risco é pequeno ou tratar custaria mais do que o próprio risco.
| Transferir | Passar parte do risco para outra empresa (seguro, fornecedor, contrato).
| Evitar | Deixar de fazer a atividade que gera o risco.

## Matriz de Riscos
ID | Risco (causa → evento → consequência) | Ativo afetado | Categoria | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Nível (P×I) | Classificação | Controles existentes | Tratamento | Ação proposta | Responsável | Prazo | Prob. residual (1-5) | Impacto residual (1-5) | Nível residual | Classificação residual | Status
R01 | Como o e-mail não exige verificação em duas etapas (MFA), um funcionário que caia em um golpe de phishing pode ter a senha roubada. Com ela, o golpista entra no e-mail da empresa e acessa pedidos e dados de clientes. | E-mail corporativo (Microsoft 365) | Tecnologia | 4 | 4 | 16 | Alto | Antivírus; filtro de spam do Microsoft 365 | Mitigar | Ativar MFA para todos os usuários e fazer treinamento de phishing a cada semestre | Coordenação de TI | 30 dias | 2 | 3 | 6 | Médio | Em andamento
R02 | Como os backups ficam no mesmo servidor e algumas máquinas estão sem atualização, um ransomware pode criptografar o ERP e os backups ao mesmo tempo, parando vendas e faturamento por dias. | Servidor do ERP e backups | Tecnologia | 3 | 5 | 15 | Alto | Antivírus; backup diário no próprio servidor | Mitigar | Adotar backup 3-2-1 (uma cópia fora da empresa e offline), testar a restauração todo mês e criar rotina mensal de atualizações | Coordenação de TI | 60 dias | 2 | 3 | 6 | Médio | Não iniciado
R03 | Como todos os atendentes usam o mesmo perfil no ERP e no CRM, qualquer pessoa consegue ver e exportar a base completa de clientes, mesmo sem precisar disso para o trabalho. | ERP e CRM | Processos | 4 | 4 | 16 | Alto | Login individual para cada funcionário | Mitigar | Criar perfis de acesso por função (menor privilégio) e revisar os acessos a cada 3 meses | Coordenação de TI + Gestores de área | 60 dias | 2 | 3 | 6 | Médio | Não iniciado
R04 | Como não existe um mapeamento de dados pessoais e as planilhas de clientes circulam por e-mail e WhatsApp, um vazamento pode expor dados de cerca de 25 mil clientes, gerando sanções da ANPD (LGPD) e perda de confiança na marca. | Base de clientes (dados pessoais) | Conformidade | 4 | 5 | 20 | Crítico | Política de privacidade publicada no site | Mitigar | Mapear os dados pessoais, nomear um encarregado (DPO), proibir envio de planilhas de clientes por WhatsApp e criar um plano de resposta a incidentes | Diretoria + Jurídico + TI | 90 dias | 2 | 4 | 8 | Médio | Não iniciado
R05 | Como o contrato com a plataforma da loja virtual não define tempo de resposta nem garantia de disponibilidade (SLA), uma queda em datas de pico, como a Black Friday, pode causar grande perda de vendas. | Loja virtual (plataforma terceirizada) | Fornecedores | 3 | 4 | 12 | Alto | Contrato padrão do fornecedor | Transferir | Renegociar o contrato com SLA e multa por indisponibilidade e montar um plano de contingência para as datas de pico | Diretoria Comercial + TI | 90 dias | 2 | 3 | 6 | Médio | Não iniciado
R06 | Como o RH não avisa o TI de forma padronizada quando alguém sai da empresa, ex-funcionários podem continuar com acesso ao e-mail, ao ERP e às redes sociais da marca. | Contas de usuários | Processos | 3 | 3 | 9 | Médio | RH envia e-mail ao TI quando lembra | Mitigar | Criar um checklist de desligamento entre RH e TI, com bloqueio dos acessos no último dia de trabalho | RH + Coordenação de TI | 30 dias | 1 | 3 | 3 | Baixo | Não iniciado
R07 | Como as senhas das redes sociais, do marketplace e do gateway de pagamento são fracas e compartilhadas em uma planilha, uma pessoa de fora pode invadir essas contas e aplicar golpes em nome da marca. | Contas de redes sociais, marketplace e gateway | Pessoas | 4 | 4 | 16 | Alto | Nenhum | Mitigar | Implantar um gerenciador de senhas corporativo, trocar todas as senhas e ativar MFA nessas contas | Coordenação de TI + Marketing | 30 dias | 2 | 2 | 4 | Baixo | Não iniciado
R08 | Como o ERP roda em um servidor antigo e sem garantia do fabricante, uma falha de hardware pode deixar a empresa sem emitir notas fiscais até a peça ser trocada. | Servidor do ERP | Tecnologia | 2 | 4 | 8 | Médio | Nobreak; técnico externo chamado quando há problema | Mitigar | Avaliar a migração do ERP para a nuvem ou contratar manutenção com prazo de atendimento garantido | Coordenação de TI + Financeiro | 120 dias | 1 | 4 | 4 | Baixo | Não iniciado
R09 | Como não existe regra para o uso de ferramentas de IA generativa, funcionários podem colar dados de clientes ou informações internas em ferramentas públicas, causando exposição de dados. | Dados de clientes e informações internas | Pessoas | 4 | 3 | 12 | Alto | Nenhum | Mitigar | Publicar uma política de uso de IA, indicar as ferramentas aprovadas e orientar as equipes | Coordenação de TI + RH | 45 dias | 2 | 2 | 4 | Baixo | Não iniciado
R10 | Quedas de energia curtas no escritório podem interromper o trabalho por alguns minutos. Como os equipamentos principais têm nobreak, o impacto é pequeno. | Escritório e equipamentos | Física | 2 | 2 | 4 | Baixo | Nobreak no servidor e no rack de rede | Aceitar | Manter o nobreak e verificar as baterias uma vez por ano | Coordenação de TI | Contínuo | 2 | 2 | 4 | Baixo | Concluído
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20

## Mapa de Calor
Mapa de calor – antes do tratamento (risco inerente)
Cada célula mostra quantos riscos estão naquela combinação de probabilidade e impacto.
IMPACTO →
|  | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Maior | 5 Catastrófico
PROBABILIDADE ↓ | 5 Quase certa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 Provável | 0 | 0 | 1 | 3 | 1
| 3 Possível | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
| 2 Improvável | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 1 Rara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mapa de calor – depois do tratamento (risco residual)
Cada célula mostra quantos riscos estão naquela combinação de probabilidade e impacto.
IMPACTO →
|  | 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Maior | 5 Catastrófico
PROBABILIDADE ↓ | 5 Quase certa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 Provável | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 Possível | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 Improvável | 0 | 3 | 4 | 1 | 0
| 1 Rara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Resumo por classificação
Classificação | Antes | Depois
Crítico | 1 | 0
Alto | 6 | 0
Médio | 2 | 5
Baixo | 1 | 5
Total | 10 | 10